## Sheet1
分类 | 顺序 | 问题描述 | 解决方案 | owner | 状态 | 优先级 | 指定人员
首页 | 6月 | 页面的信息结构要梳理，比如视频部分合适的放置位置。 | 需要和客户确认 |  | 未解决 | 低
首页 | 6月 | 智能硬件大赛， 视频部分集成模块：土豆优酷视频模块。 | 需要统一技术实现方式。 | AR:Li Zheng 确认工作量， | 未解决 | 高
首页 | 5月 | 社区和技术学院部分，要调用逸创Knowledge Base的部分，考虑文章分类，不同用户的权限分类等。 | 尽量用SAS实现（需要市场调研），和后台RDC的结合 |  | 未解决 | 中
首页－社区热点 | 4月 | 首页社区热点内容和进去社区后前三条信息不一致 | CRIC回复：首页是最近置顶或是浏览量大的帖子，社区里的帖子是按时间排序的，本来就是不一致。 | CRIC
首页－产品聚焦 | 4月 | 调整产品聚焦内容并增加视频链接 | 现将产品聚焦相关内容存储在APICLoud云后台，前端APP通过接口的方式动态加载，后续如有调整的话只需修改数据库，无需修改前端APP | AR：Li Zheng 提供后台 及使用指导 | 已解决
项目支持 | 4月 | 个人用户项目详情中， 在问号处添加： ---您现在是个人用户， 企业用户可以享受更多的支持服务，包括:…… ，点击此处了解如何升级成企业用户。 ---不同的项目阶段， 有不同的服务， 点击此处， 了解更多 | 图片做成服务器端获取 | Wang Tong提供文案 | 未解决（inter提供文案） | 高
项目支持 | 4月 | 企业用户项目详情中，在问号处添加： ---不同的项目阶段， 有不同的服务， 点击此处， 了解更多 | 图片做成服务器端获取 | Wang Tong提供文案 | 未解决（inter提供文案） | 高
产业链对接 | 4月 | 产业链对接模块的功能介绍部分， 要针对Maker和SI ， 分别加入对应的介绍内容。 | 图片做成服务器端获取 | Wang Tong提供文案 | 未解决（inter提供文案） | 高
产业链对接 | 4月 | SI的使用流程的优化， 比如 现在 需求状态中，合作确认中/沟通中/新需求 对于SI来说， 都是 “可抢单”的状态， 对接成功是“已对接成功” 的状态。 失败/关闭 都是“此单已关闭”的状态。 这样简化SI的使用体验。 | “状态文案”需要确定，需求情况概览也需要相应改变 |  | 未解决（inter提供文案） | 高 | 浩杰
产业链对接 | 4月 | 在SI 我收到的需求页面中， 选项卡内， 是否需要“展开合作 ， 不合作”的按钮了？ 目前使用起来，有点confuse。 | 修改布局，去掉列表中 展开合作 和 不合作按钮 |  | 未解决 | 高
产业链对接 | 5月 | 流程上的不合理 ---SI一点 展开合作， 就会引出 对接成功， 或者是 自己失败。 ---三周没对接成功， 就关闭了。
产业链对接 | 4月 | 在Maker页面， 合作伙伴信息-接单描述部分，内容过多就会显示不全。 | 默认展示长度：5行，如果超过，有下拉箭头
系统消息 | 4月 | SI的系统消息， 目前所有的推送都跳转到 我收到的需求首页， 这个不是很合理， 应该能够调到相应需求的位置。 | 定义消息的具体跳转 | 需要CRIC配合
Dashboard 提示 | 4月 | 第一次和第二次登陆时候，进入“我的”页面，蒙版提示，dashboard画圈高亮。 对于Partner和Disti FAE的提示。 提示他们 你是Partner， 可以在 dashboard中， 查看详情。 | 确定文案：两句话 服务器配合
Dashboard | 6月 | Disti FAE 和 Partner 部分 dashboard 页面的优化， 关键是“项目名称” 页面的点击关系,现在使用体验很差。
Dashboard/DistiFAE | 6月 | 前端修改用户角色为Disti FAE 后， 目前不可逆，不能修改为其他角色 。 临时的解决方案是： 后台数据库先帮我们修改。
多语言 | 4月 | 把 多语言中的 English 都翻译完成，变成真正的 多语言。 除了 推送那个部分。 包括所有的提示框 |  | Jojo给文案
UI | 5月 | 整体页面UI的全面优化。
注册及用户数据 | 4月 | 要完成数据清理工作， 一个手机号对应一个邮箱。 |  | Wang Tong
注册及用户数据 | 4月 | 目前APP上注册只能用手机号， PC上注册，只能用邮箱，需要统一。 |  | AR:Li Zheng确认，判断绑定的邮箱是否已经是注册账号
微信 | 4月 | 在微信中， 部署统计代码， 比如诸葛IO
微信 | 5月 | 微信登陆经常出现失败问题。 因Intel CCE做了单点登陆控制，如果同一个帐号在不同的微信账号中来回登陆的会出现登陆失败的问题，因为一旦用户第一次登陆成功后，用户账号就会和微信账号进行绑定，目前微信端没有提供解绑功能，如果在用该账号再其它微信号上登陆就会出现每次点击需要用户登陆才能访问的功能时，每次都会跳转到登陆界面。如果用户只是用自己的账号登陆时是不会出现这个问题的。
后台 | 4月 | 在后台登录统计中， 要能够区分出来， 是APP登录的， 还是微信登录的， 包括以后有了 dingding， 也能够区分。 |  | 需要CRIC配合
使用体验优化 | 4月 | 因当前大赛直播跳转链接是写死在APP前端，而不是通过接口从服务端获取，而当前静默更新需要用户重新启动一次APP才能生效，当用户没有主动重启时会导致用户还停留在上一个版本的页面上。导致用户体验不佳 | 采用三种更新方式。 1. 静默更新 2. 可取消的更新 3. 强制更新
项目中 经验总结 | 4月 | 1. 项目管理方面 2. 测试方面 3. 多方协作工具方面 - 项目需求的明确和理解方面 - 项目管理方面， - 测试的进度方面 - 每天应该有个测试包， 发给我们亲自要看，然后每天更新 bug进度表。
云客服方面 | 4月 | 安排客服进行客户的回应。 - OSA
Disti-FAE | 6月 | 完成， disti -FAE 登录网站以后的权限
文档完善 | 4月 | 文档完善， 和上传工作。
UI优化 |  | 我的等